INFORMACJA O REZULTATACH DOTYCHCZASOWEJ REALIZACJI LSR PRZEZ LGD STOWARZYSZENIE „DOLINA NOTECI”

23.01.2024 r. Stowarzyszenie „Dolina Noteci” podpisało Umowę na realizację  Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027, która swoim zasięgiem obejmuje Gminę Miejską w Chodzieży, Gminę Chodzież, Gminę Budzyń i Gminę Szamocin. W ramach LSR LGD realizuje działania skierowane dla mieszkańców obszaru w trzech celach: C.1.Rozwój gospodarczy oparty na kapitale mieszkańców, C.2. Rozwój infrastruktury turystycznej uwzględniający zasoby naturalne, C.3. Rozwój społeczny bazujący na potencjale obszaru, z funduszy EFS+, EFRR i EFRROW na łączną kwotę 1.250.000,00 €.

NABORY – WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

W 2024 r. LGD ogłosiła 2 nabory:

- z EFS+ Priorytet 09 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 09.06 Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie lokalnego potencjału społeczeństwa obywatelskiego  w ramach Przedsięwzięcia P.3.4  Razem dla siebie i dla innych - limit dostępnych środków: 1 921 709,38 zł, wpłynęło 6 wniosków, liczba podpisanych umów: 5, wykorzystane środki w ponad 89%

- z EFRR Priorytet 08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działanie 08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS)w ramach Przedsięwzięcia P.2.1 Dolina Noteci atrakcyjna dla mieszkańców i turystów – limit dostępnych środków 1 319 700,00 zł, wpłynęły 4 wnioski, liczba podpisanych umów: 4, wykorzystane środki w prawie 99%

W 2025 r. LGD ogłosiła 5 naborów:

- z EFS+ Priorytet 09: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 09.02: Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach rozwoju lokalnego w ramach Przedsięwzięcia P.3.1 Rozwój edukacji przedszkolnej – limit dostępnych środków: 446 332,50 zł, wpłynęły 2 wnioski, liczba podpisanych umów: 2, środki wykorzystane 
w prawie 99%

oraz z PS WPR w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność PS WPR 2023-2027 – komponentu Wdrażanie LSR:

- z PS WPR w ramach Przedsięwzięcia P.1.1 Biznes i innowacje w turystyce – limit dostępnych środków: 2 351 235,06 zł, wpłynęło 6 wniosków, środki wykorzystane w prawie 100%

-  z PS WPR w ramach Przedsięwzięcia P.1.2 Tworzenie gospodarstw agroturystycznych – limit dostępnych środków: 140 639,40 zł, wpłynęły 2 wnioski, wykorzystane środki w prawie 96%

- z PS WPR w ramach Przedsięwzięcia P.1.3 Nawiązanie współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych - limit środków 319 635,00 zł, wpłynął 1 wniosek, środki wykorzystane w ponad 98%

- z PS WPR w ramach Przedsięwzięcia P.2.2 Rozwój małej infrastruktury publicznej – limit dostępnych środków: 2 130 900,00 zł, wpłynęło 5 wniosków, środki wykorzystane w ponad 96%

Nabory skierowane były do samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, rolników, mieszkańców oraz placówek wychowania przedszkolnego.

SZKOLENIA I DORADZTWO

LGD na bieżąco prowadzi konsultacje w biurze oraz telefoniczne dla wszystkich zainteresowanych osób. 
Z doradztwa w biurze skorzystało ponad 50 potencjalnych beneficjentów, a z porad telefonicznych prawie 70 osób. 
W latach 2024-2025 przeprowadzono 7 szkoleń dla potencjalnych beneficjentów przed naborami dotyczące m.in. zakresu wsparcia, zasadach pozyskiwania środków, kryteriach oceny  oraz przygotowania wniosków, w których wzięło udział prawie 50 osób.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie